Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»**

за 2024 г.

Муниципальная программа Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Социальное развитие Пузевского сельского поселения» на 2023-2030 годы утверждена постановлением администрации Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 10.10.2022 г. № 40 (в редакции постановления №09 от 07.02.2025г.).

Целью программы является развитие Пузевского сельского поселения, обеспечивающее необходимые условия для реализации прав граждан сельского поселения, стабильное повышение качества жизни. Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающий защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности повышение эффективности в борьбе с преступностью на территории Пузевского сельского поселения

В 2024 году на реализацию программы освоено –9 650,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 905,39 тыс. рублей, федерального – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 3 745,24 тыс. рублей.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы отсутствует.

Плановые показатели муниципальной программы выполнены. Индикаторы, предусмотренные в программе, соблюдены в процентном соотношении.

Уровень освоения денежных средств – 99,99%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Глава Пузевского сельского поселения И.М. Дорохин